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	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 
Европа инвестира в селските райони

	ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 – 2013 г.
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Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls
1. Съдържание 
1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)
2. Кратко резюме на извършената дейност:
Отчетният период от два и половина месеца от подписването на Договор № РД 50-147/13.10.2011 г.за финансиране на СМР до края на 2011 година беше подготвителен за изпълнението на Стратегията на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. През този период бяха изпълнени дейности по:
Сформиране на екип за оперативно управление на СМР от 5 души; обучение на екипа и на членовете на УС по процедурите за изпълнение на Стратегията,
Създаване на условия за управление на МИГ-а и изпълнението на Стратегията: обзавеждане, оборудване и обозначаване на офиса; 
Информиране на населението и популяризиране дейностите по СМР, чрез провеждане на информационни срещи, отпечатване и разпространение на информационен бюлетин, рекламни листовки и рекламни материали.

2. Цели на стратегията за местно развитие.

3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 
Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Таблица 1 
	Индикатор
	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР

	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	1032,7 кв. км.

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	37 255

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	52
	0
	0

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	7
	7
	7
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4. Управление на Местната инициативна група.
Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н. 
В звеното за администриране на проекти настъпиха следните промени :
1. Първоначално сключилите предварителни споразумения за последващо наемане на трудов договор експерти по прилагане на СМР се отказаха, поради забавянето на одобрението на СМР. На тяхно място бяха привлечени двама нови експерти. 


5. Индикатори.
Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.
Таблица 2
	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в
периода,
обхванат от
доклада
	Постигнато за
периода от
началото на
прилагане на
стратегията,
вкл. периода,
обхванат от
годишния
доклад

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по СМР
	Минимум 
52
	0
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР
	36
	0
	0

	
	Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/
	4 743 000
	0
	0

	
	Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти
	250
	17
	17

	
	Брой подпомогнати микропредприятия
	15
	0
	0

	
	Брой проекти с инвестиция в туризъм
	19
	0
	0

	
	Проекти свързани с подобряване/изграждане на сгради
	35
	0
	0

	
	Проекти свързани с предоставяне на услуги
	9
	0
	0

	
	Организирани обучения
	6
	0
	0

	Резултат
	
	
	
	

	
	Брой модернизирани земеделски стопанства
	8
	0
	0

	
	Брой икономически единици, въвели нови продукти, процеси или  технологии
	6
	0
	0

	
	Допълнителен брой туристи в резултат от интервенциите по СМР
	6 000
	0
	0

	
	Брой нощувки на територията на МИГ  в резултат от интервенциите по СМР
	12 000
	0
	0

	
	Население в селските райони, което се възползва от подобрените услуги
	20 000
	0
	0

	
	Изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с културни, спортни и социални услуги
	12
	0
	0

	
	Участници, завършили успешно обучение
	55
	7
	7

	
	Жени, завършили успешно обучение
	10
	3
	3

	
	Млади хора до 40 г. и жени успешно реализирали проекти по СМР
	30
	0
	0

	
	Брой възстановени традиции и обичаи.
	4
	0
	0

	
	Природни  и културно исторически обекти с подобрен достъп и анимация
	6
	0
	0

	
	Брой на населените места с успешно реализирани проекти по  СМР
	12
	0
	0



Таблица 3
	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията

	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	250
	17
	17

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	500
	49
	49

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	0
	0
	0

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %
	0
	0
	0




Таблица 4
	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	13
	11

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	55
	7

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	-
	42
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Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ. 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията
Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на съчетаване и допълване на характерните за територията аграрни производства,  преработвателен сектор, селски туризъм и културно-историческо  наследство.  

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията
Повишаване на конкурентоспособността на характерните за района земеделски производства и свързаните с тях предприятия от ХВП  /предимно в областта на розопроизводството и лозарството/
Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма
Разнообразяване и повишаване на икономическата активност

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка
	Основна цел
Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и селски туризъм, свързан с местното културно-историческото  наследство.  

	Приоритет 1
Повишаване на конкурентно способността на земеделския сектор и предприятията от ХВП /предимно в областта на розопроизводството и лозарството/
	Приоритет 2
Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма
	Приоритет 3
Разнообразяване и повишаване на икономическата активност

	Специфична цел 1

Да се подобри ефективността на земеделските стопанства в конкуренти за територията отрасли
	Специфична цел 2

Да се модернизира  технологичната база и внедрят иновации в специфични за територията предприятия от ХВП
	Специфична цел 1

Да се подобрят услугите за населението и жизнената среда в селата
	Специфична цел 2

Да се създадат условия за развитие на туризма  и свързаното с него опазване на  природното и историческо наследство 
	Специфична цел 1

Да се разнообразят възможностите за заетост на населението извън земеделието 
	Специфична цел 2


Да се подобрят възможностите за повишаване заетостта и доходите на населението

	
Мярка 121 (ПРСР) „Модернизиране на земеделските стопанства”
	
Мярка 123 (ПРСР) „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
	
Мярка 321 (ПРСР) „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
	
Мярка 313 (ПРСР)
„Насърчаване на туристическите дейности”
	
Мярка 311 (ПРСР) „Разнообразяване към неземеделски дейности”
	
Мярка 312 (ПРСР)
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

	

	
	
Мярка 322 (ПРСР)
„Обновяване и развитие на селата”
	
Мярка 323 (Регламент 1698/2005) 
„Опазване и развитие на селското наследство”
	
	

	
	
	
	
Мярка 226 (ПРСР)
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
	
	

	Мярка 421 (ПРСР)
«Между-териториално  и транс-национално сътрудничество»

	Мярка 431 (ПРСР)
«Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия»



4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година
Целите на СМР ще бъдат постигнати чрез прилагането на 11 мерки /вкл. 421 и 431 – 1/.  Изпълнението на СМР  стартира с 9 мерки.  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” има създадена база данни за ключови идейни проекти, както и за потенциални бенефициенти. За всички обявени мерки има готовност в общността да се кандидатства, затова прилагането им стартира още през първата година. Стартирането на всички мерки, дава възможност и време на МИГ, при евентуална липса на бенефициенти по някоя от мерките, средствата от нея да бъдат насочени към другите мерки. С оглед на изтичащите срокове за реализация на СМР до края на 2013 г., организацията полага  усилия по-голяма част от средствата да бъдат използвани още през първата година. По–големите инвестиционни проекти са планирани в началото на периода, за да има време да бъдат изпълнени. Изпълнението за първата година дава възможност и да се поиска допълнително финансиране от 25 % за 2013 г, ако се договори целия бюджет на Стратегията за 2011 и 2012 г.

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР
Въз основа на съответната Наредба по прилагането на мярката от ПРСР и на типовите указания за кандидатстване са разработени :
1. Проект на покана
2. Указания за кандидатстване по конкретната мярка
3. Формуляр за кандидатстване 
4. Проект на Заповед за утвърждаването им от Председателя на  УС на МИГ
5. Поканата е публикувана на електронната страница на МИГ, поне в един областен ежедневник и на общодостъпно място пред сградите на кметствата и общинските администрации във всички населени места на територията на МИГ.
6. Подготвени са и са изпратени специални писма на електронен носител до потенциални бенефициенти по съответната мярка, регистрирани като такива по предишни проекти.
7. Извършени са 17 консултации на потенциални бенефициенти - При консултирането се предоставят разяснения при попълването на формуляра, включително относно допустимостта на дейностите и разходите, критериите за избор на предложенията, и друга информация, която може да е от полза на кандидата.
6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:
През отчетния период не са прилагани мерки от СМР.
· Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР). 
· Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). 
· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 
· Между-териториално и транснационално сътрудничество.
За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

7. Проблеми. 
Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.
· Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;
· Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; - недостатъчна информация и контакти с ДФЗ и областните дирекции на фонда
· Какви мерки следва да бъдат предприети - да се организират съвместни обучения, семинари и срещи с ОД на ДФЗ

8. Информиране.
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии. 
1. Актуализирана интернет страница
2. Издадена рекламна листовка за програма „Лидер”
3. Издаден местен „Лидер” бюлетин
4. Изработени и монтирани три информационни табели и един билборд, популяризиращи дейността на МИГ.
5. Изработено лого на организацията
6. Разработени и издадени рекламни материали за МИГ /календари, тефтери, химикалки и др./
9. Планирани дейности. 
Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

10. Финансово изпълнение на СМР
Таблица 5
	Код на мярката 
	
Име на мярката

	За периода на доклада
2011 година

	
	
	Подадени
заявления
	Отхвърлени /оттеглени/
анулирани
заявления
	Сключени договори
	Изплатени


	
	
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	123
	Добавяне на
стойност към
земеделски и горски
продукти
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	311
	Разнообразяване към
неземеделски
дейности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	312
	Подкрепа за
създаване и развитие
на
микропредприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	321
	Основни услуги за
населението и
икономиката в
селските райони
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	322
	Обновяване и
развитие на
населените места
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	323
	Опазване и
подобряване на
селското наследство,
чл. 57 от Регламент
No 1698/2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 6

	Код на мярката 
	
Име на мярката

	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад


	
	
	Подадени
заявления
	Отхвърлени /оттеглени
/анулирани
заявления
	Сключени договори
	Изплатени


	
	
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	123
	Добавяне на
стойност към
земеделски и горски
продукти
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	311
	Разнообразяване към
неземеделски
дейности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	312
	Подкрепа за
създаване и развитие
на
микропредприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	321
	Основни услуги за
населението и
икономиката в
селските райони
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	322
	Обновяване и
развитие на
населените места
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	323
	Опазване и
подобряване на
селското наследство,
чл. 57 от Регламент
No 1698/2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 7
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.
	Процент на субсидията по проекта, %
	Одобрен размер на субсидията, лв.
	Размер на изплатените от РА средства, лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	
	
	
	
	



Таблица 8 
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление

(Моля, посочете вярното)
	Мотиви за отхвърляне на заявлението

(Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	
	
	



*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

11. Мониторинг и оценка.
Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.
През отчитания подготвителен период не са изпълнявани дейности по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”. По тази причина не е правен мониторинг на изпълнявани по СМР договори.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  

13. Приложения	
Протокол № 15 от заседание на УС за приемане на Годишния доклад на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”
Дата: 10.02.2012 г.

/Име и фамилия на председателя на УС/
Подпис и печат на МИГ	
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