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Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls
1. Съдържание 
1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)
2. Кратко резюме на извършената дейност:
Основната дейност на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” и на управителните му органи през 2012 г. беше насочена към реализацията на Стратегията за местно развитие.
Още в началото на м. януари, МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” подготви обявите и поканите за кандидатстване от страна на потенциалните бенефициенти на Стратегията за местно развитие. От 01.02.2012 г. официално беше стартирана поканата за кандидатстване. 

Съгласно обявата, публикувана на сайта на МЗХ, кампанията по прием на проектни предложения стартира на 15.04.2012 г. и трябваше да приключи на 30.04.2012 г. При непрекъснатите ни контакти с бенефициентите – публични и частни, установихме, че голяма част от тях няма да успеят да се подготвят и затова удължихме срока за прием до 18.05.2012 г. В този период в офиса на МИГ постъпиха общо 27 проектни предложения. 
В периода от края на приема до 18 юли 2012 г. проектните предложения бяха проверени за административно съответствие, допустимост на дейностите, основателност на разходите, наличие или липса на двойно финансиране, както и бяха оценени и класирани от три Комисии за избор на проекти. От всичките 27 проектни предложения две бяха отхвърлени от екипа на ЗАП, поради административно несъответствие и допустимост на дейностите. 
На 18 юли одобрените и класирани проектни предложения бяха предадени, заедно с процедурите на МИГ в Разплащателна агенция – Пазарджик.

От м. септември стартира и втората покана за набиране на проектни предложения с остатъка от бюджета за 2012 г. Приемът на проекти продължи от 30.11.2012 до 14.12.2012 г. 
В момента проектните предложения се намират на етап оценка за административно съответствие и допустимост на дейностите.

По отношение на мярка 431 :Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията беше извършено следното : 
От заложените пет проучвания и анализи на територията бяха изпълнени четири: 
1. "Състояние на жилищни и административни сгради общинска собственост"
2. "Брой посетители на туристически атракции и степен на удовлетвореност от тях и информационните услуги"
3. Анализ Лозарство и винарство: състояние, възможности за добавяне  на стойност, европейски стандарти, местна идентичност на продуктите" .
4. Маркетингово проучване за търсенето и предлагането на алтернативни форми на туризъм и туристически услуги във връзка с реализацията на СМР

1.1.2. За осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания,  наблюдения и други); 
Създадена е информационна система, чрез която се осигурява непрекъсната информация за бенефициентите и движението на проектите
1.1.3. За обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие;
Екипът на ЗАП взе участие в провеждането на двудневен обучителен семинар на тема „Регионален форум Лидер” – организиран от МИГ „Белово, Септември, Велинград” на който присъстваха 10 МИГ от ЮЦР и бяха презентирани успешни практики от териториите на всички МИГ, както и участва в двудневно обучение на тема „Бизнес планиране и стъпки за реализиране на предприемачески идеи”.
Проведено беше обучение на екипа на МИГ/УС, ЗАП и ОС/ за разработване и управление на проекти в гр. Чепеларе през м. декември.
1.1.4. За популяризиране, информиране и публичност: 
· издаден местен „Лидер” бюлетин
· издадени двуезична брошура за дейността на МИГ през годината
· издадени рекламни материали на МИГ /календари, химикали, тефтери/
· рекламни листовки за програма ЛИДЕР
· рекламни листовки за покани за кандидатстване
· материали за кандидатстване по мерките на стратегията
1.1.5. Обучения на местни лидери
Проведени са три броя обучения по разработване и управление на проекти за публични и частни бенефициенти, както и два броя обучения за изпълнение и отчитане на проекти

2. Цели на стратегията за местно развитие.
Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на съчетаване и допълване на характерните за територията аграрни производства,  преработвателен сектор, селски туризъм и културно-историческо  наследство.  

Стратегически цели 
1. Повишаване на конкурентоспособността на характерните за района земеделски производства и свързаните с тях предприятия от ХВП  /предимно в областта на розопроизводството и лозарството/
2. Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма
3. Разнообразяване и повишаване на икономическата активност

3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 
Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.
Извършени са Приети са 45 проектни предложения, от които 3 отхвърлени поради административно несъответствие и допустимост. Разпределението им е следното:
· Частни бенефициенти – 20 проектни предложения
· Публични бенефициенти / общини/ - 18 проектни предложения
· Публични бенефициенти /НПО и Читалища/ - 7 проектни предложени

· 6 информационни срещи /по две във всяка община/ за стартирането на кампанията по събиране на проектни предложения; 
· 6 информационни и консултационни срещи с бенефициенти, подготвящи проектни предложения /по две във всяка община/
· 89 консултации за частни бенефициенти 
· 41 консултации за публични бенефициенти 










Таблица 1 
	Индикатор
	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР

	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	1032,7 кв. км.

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	37 255

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	52
	0
	0

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	75
	80
	87
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4. Управление на Местната инициативна група.
Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н. 
В органите за управление настъпиха следните промени :
Председателя на УС на МИГ беше заменен с решение на Общото събрание през м. януари, поради решение на ОбС гр. Панагюрище, за смяна на представляващия общината в МИГ.
5. Индикатори.
Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.
Таблица 2
	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в
	Постигнато за

	
	
	
	периода,
	периода от

	
	
	
	обхванат от 01.01.2012 до 31.12.2012
	началото на 13.10.2011

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по СМР
	52
	0
	0

	
	Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти
	250
	130
	147

	
	Брой подпомогнати микропредприятия
	15
	0
	0

	
	Брой проекти с инвестиция в туризъм
	19
	0
	0

	
	Проекти свързани с подобряване/изграждане на сгради
	35
	0
	0

	
	Проекти свързани с предоставяне на услуги
	9
	0
	0

	
	Организирани обучения
	6
	7
	8

	Резултат
	 
	 
	0
	0

	
	Брой модернизирани земеделски стопанства
	8
	0
	0

	
	Брой икономически единици, въвели нови продукти, процеси или  технологии
	6
	0
	0

	
	Допълнителен брой туристи в резултат от интервенциите по СМР
	6 000
	0
	0

	
	Брой нощувки на територията на МИГ  в резултат от интервенциите по СМР
	12 000
	0
	0

	
	Население в селските райони, което се възползва от подобрените услуги
	20 000
	0
	0

	
	Изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с културни, спортни и социални услуги
	12
	0
	0

	
	Участници, завършили успешно обучение
	75
	87
	87

	
	Жени, завършили успешно обучение
	10
	35
	39

	
	Млади хора до 40 г. и жени успешно реализирали проекти по СМР
	30
	0
	0

	
	Брой възстановени традиции и обичаи.
	4
	0
	0

	
	Природни  и културно исторически обекти с подобрен достъп и анимация
	6
	0
	0

	
	Брой на населените места с успешно реализирани проекти по  СМР
	12
	0
	0



Таблица 3

	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	250
	130
	147

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	500
	388
	437

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	45
	45
	45

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %
	0
	0
	0



Таблица 4
	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	13
	14

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	55
	80

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	-
	42
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Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ. 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията
Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на съчетаване и допълване на характерните за територията аграрни производства,  преработвателен сектор, селски туризъм и културно-историческо  наследство.  

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията
Повишаване на конкурентоспособността на характерните за района земеделски производства и свързаните с тях предприятия от ХВП  /предимно в областта на розопроизводството и лозарството/
Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма
Разнообразяване и повишаване на икономическата активност

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка
	Основна цел
Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и селски туризъм, свързан с местното културно-историческото  наследство.  

	Приоритет 1
Повишаване на конкурентно способността на земеделския сектор и предприятията от ХВП /предимно в областта на розопроизводството и лозарството/
	Приоритет 2
Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма
	Приоритет 3
Разнообразяване и повишаване на икономическата активност

	Специфична цел 1

Да се подобри ефективността на земеделските стопанства в конкуренти за територията отрасли
	Специфична цел 2

Да се модернизира  технологичната база и внедрят иновации в специфични за територията предприятия от ХВП
	Специфична цел 1

Да се подобрят услугите за населението и жизнената среда в селата
	Специфична цел 2

Да се създадат условия за развитие на туризма  и свързаното с него опазване на  природното и историческо наследство 
	Специфична цел 1

Да се разнообразят възможностите за заетост на населението извън земеделието 
	Специфична цел 2


Да се подобрят възможностите за повишаване заетостта и доходите на населението

	
Мярка 121 (ПРСР) „Модернизиране на земеделските стопанства”
	
Мярка 123 (ПРСР) „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
	
Мярка 321 (ПРСР) „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
	
Мярка 313 (ПРСР)
„Насърчаване на туристическите дейности”
	
Мярка 311 (ПРСР) „Разнообразяване към неземеделски дейности”
	
Мярка 312 (ПРСР)
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

	

	
	
Мярка 322 (ПРСР)
„Обновяване и развитие на селата”
	
Мярка 323 (Регламент 1698/2005) 
„Опазване и развитие на селското наследство”
	
	

	
	
	
	
Мярка 226 (ПРСР)
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
	
	

	Мярка 421 (ПРСР)
«Между-териториално  и транс-национално сътрудничество»

	Мярка 431 (ПРСР)
«Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия»



4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година
През 2012 г. бяха отворени покани по всички мерки заложени в СМР.  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” има създадена база данни за ключови идейни проекти, както и за потенциални бенефициенти. За всички обявени мерки има готовност в общността да се кандидатства, затова прилагането им стартира още през първата година. Стартирането на всички мерки, дава възможност и време на МИГ, при евентуална липса на бенефициенти по някоя от мерките, средствата от нея да бъдат насочени към другите мерки. С оглед на изтичащите срокове за реализация на СМР до края на 2013 г., организацията положи  усилия по-голяма част от средствата да бъдат използвани още през първата година. По–големите инвестиционни проекти бяха планирани в началото на периода, за да има време да бъдат изпълнени. 

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР
Въз основа на съответната Наредба по прилагането на мярката от ПРСР и на типовите указания за кандидатстване са разработени :
1. Проект на покана
2. Указания за кандидатстване по конкретната мярка
3. Формуляр за кандидатстване 
4. Проект на Заповед за утвърждаването им от Председателя на  УС на МИГ
5. Поканата е публикувана на електронната страница на МИГ, в един областен ежедневник и на общодостъпно място пред сградите на кметствата и общинските администрации във всички населени места на територията на МИГ.
6. Подготвени са и са изпратени специални писма на електронен носител до потенциални бенефициенти по съответната мярка, регистрирани като такива по предишни проекти.
7. Извършени са 147  консултации на потенциални бенефициенти - При консултирането се предоставят разяснения при попълването на формуляра, включително относно допустимостта на дейностите и разходите, критериите за избор на предложенията, и друга информация, която може да е от полза на кандидата.
6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:
През отчетния период не са прилагани мерки от СМР.
· Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР). 
· Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). 
· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 
· Между-териториално и транснационално сътрудничество.
За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.
7. Проблеми. 
Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.
· Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;
· Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; - недостатъчна информация и контакти с ДФЗ и областните дирекции на фонда
· Какви мерки следва да бъдат предприети - да се организират съвместни обучения, семинари и срещи с ОД на ДФЗ
8. Информиране.
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии. 
1. Издадена рекламна листовка за програма „Лидер”
2. Издаден местен „Лидер” бюлетин
3. Изработени и издадена информационна брошура за дейността на МИГ през 2012 г.
4. Разработени и издадени рекламни материали за МИГ /календари, тефтери, химикалки и др./
9. Планирани дейности. 
Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

10. Финансово изпълнение на СМР
Таблица 5
	Код на мярката 
	 
	За периода на доклада

	
	Име на мярката
	2012 година

	
	 
	Подадени
	Отхвърлени /оттеглени/
	Сключени договори
	Изплатени

	
	 
	заявления
	анулирани
	
	

	
	 
	 
	заявления
	
	

	
	 
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	11
	1 024 519,14
	1
	198 986,23
	0
	0
	0
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства"
	7
	522 704,02
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	3
	302 076,39
	1
	198 986,23
	0
	0
	0
	 

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	34
	1 406 205,05
	1
	49 816,08
	0
	0
	0
	0

	311
	Разнообразяване към
	1
	29 830,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	неземеделски
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дейности
	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	Подкрепа за
	8
	625 872,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	създаване и развитие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	микропредприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	7
	190 501,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	321
	Основни услуги за
	4
	197 969,89
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	населението и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	икономиката в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	селските райони
	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	Обновяване и
	6
	269 833,15
	1
	49 816,08
	0
	0
	0
	0

	
	развитие на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	населените места
	
	
	
	
	
	
	
	

	323
	Опазване и
	6
	84 673,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	подобряване на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	селското наследство,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чл. 57 от Регламент
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	No 1698/2005
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	3
	391 166,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Между териториално 
Транснационално
	1
	117 349,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транснационално
	2
	273 816,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	48
	2 821 890,19
	2
	248 802,31
	0
	0
	0
	0








Таблица 6
	Код на мярката 
	 
	За периода на прилагане на Стратегията, вкл. настоящия доклад

	
	Име на мярката
	 

	
	 
	Подадени
	Отхвърлени /оттеглени/
	Сключени договори
	Изплатени

	
	 
	заявления
	анулирани
	
	

	
	 
	 
	заявления
	
	

	
	 
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	11
	1 024 519,14
	1
	198 986,23
	0
	0
	0
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства"
	7
	522 704,02
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	3
	302 076,39
	1
	198 986,23
	0
	0
	0
	 

	
	стойност към
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	земеделски и горски
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	продукти
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	34
	1 406 205,05
	1
	49 816,08
	0
	0
	0
	0

	311
	Разнообразяване към
	1
	29 830,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	неземеделски
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дейности
	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	Подкрепа за
	8
	625 872,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	създаване и развитие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	микропредприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	7
	190 501,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	321
	Основни услуги за
	4
	197 969,89
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	населението и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	икономиката в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	селските райони
	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	Обновяване и
	6
	269 833,15
	1
	49 816,08
	0
	0
	0
	0

	
	развитие на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	населените места
	
	
	
	
	
	
	
	

	323
	Опазване и
	6
	84 673,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	подобряване на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	селското наследство,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чл. 57 от Регламент
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	No 1698/2005
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	3
	391 166,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Между териториално 
Транснационално
	1
	117 349,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транснационално
	2
	273 816,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	48
	2 821 890,19
	2
	248 802,31
	0
	0
	0
	0















Таблица 7
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.
	Процент на субсидията по проекта, %
	Одобрен размер на субсидията, лв.
	Размер на изплатените от РА средства, лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	Земеделска кооперация "Съзнание", с. Смилец
	78 449,68
	78 224,18
	40
	31 289,67
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	Станислав Георгиев Чочков - Земеделски производител от с. Лесичово
	93 577,51
	93 577, 51
	60
	56 146,51
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	"Ковекс - 1" ЕООД, гр. Стрелча
	24 350,08
	в процес на оценка
	40
	в процес на оценка
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	Георги Николов Николов - Земеделски производител
	69 576,67
	в процес на оценка
	60
	в процес на оценка
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	Иванка Георгиева Цокова - Земеделски производител
	58 546, 08
	в процес на оценка
	60
	в процес на оценка
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	ЧЗП Васил Христосков Кичуков - Земеделски производител
	99 384,00
	в процес на оценка
	50
	в процес на оценка
	0

	121
	„Модернизиране на земеделските стопанства
	ЧЗП Иван Филипов Ченчев - Земеделски производител
	98 820,00
	в процес на оценка
	40
	в процес на оценка
	0 

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	"Ина" ЕООД
	41 048,16
	41 048,16
	50
	20 524,08
	0 

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	"Ковекс-2" ЕООД
	62 042,00
	в процес на оценка
	50 
	в процес на оценка
	0 

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	"Филип инвест" ЕООД
	198 986,23
	в процес на оценка
	50
	в процес на оценка
	0 

	226
	Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	"Био ойл" ЕООД 
	29 830,00
	29 830,00
	70
	20 881,00
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Митьова къща" ООД, гр. Стрелча
	90 898,00
	90 898,00
	70
	63 628,60
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Ес Пи Груп" ЕООД, гр. Панагюрище
	99 750,00
	99 750
	70
	69 825,00
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Неделина-2011" ЕООД, ГР. Панагюрище
	99 999, 60
	99 999,60
	70
	69 999,72
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Ради ЛК" ООД, гр. Панагюрище
	80 240,33
	80 240,33
	70
	56 168,23
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Авангард-2002" ООД, гр. Панагюрище
	47 331,45
	в процес на оценка
	70
	в процес на оценка
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Авто лазур-А-Васил Гевечанов"
	55 684,33
	в процес на оценка
	70
	в процес на оценка
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Мебели Кеков" ЕООД
	99 993, 55
	в процес на оценка
	70
	в процес на оценка
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	ИК "Оборище" ЕООД
	51 975,00
	в процес на оценка
	70
	в процес на оценка
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Лесичово
	30 000,00
	28 262
	100
	28 262
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Стрелча
	20 710,00
	20 710, 00
	100
	20 710,00
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Панагюрище
	29 999,47
	28 876,44
	100
	26 600,83
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Панагюрище
	29 999,11
	26 600,83
	100
	26 600,83
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Панагюрище
	29 999,20
	в процес на оценка
	100
	в процес на оценка
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Стрелча
	29 394,00
	в процес на оценка
	100
	в процес на оценка
	0

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Лесичово
	20 400,00
	в процес на оценка
	100
	в процес на оценка
	 0

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Стрелча
	49 989,57
	37 456,29
	100
	37 456,29
	0

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Лесичово
	47 981,83
	32841,45
	100
	32 841,45
	0

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Панагюрище
	49 999,57
	45 707,79
	100
	45 707,79
	0

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Панагюрище
	49 998,92
	46 770,12
	100
	46 770,12
	0

	322
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Асоциация на спортните клубове
	46 846,05
	36 185,35
	100
	36 185,35
	0

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Стрелча
	49 990,03
	46 789,80
	100
	46 789,80
	0

	322
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Лесичово
	22 998,90
	22 772,38
	100
	22 772,38
	0

	322
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Панагюрище
	49 999,33
	48 151,75
	100
	48 151,75
	0

	322
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Стрелча
	49 999,84
	в процес на оценка
	100
	в процес на оценка
	0

	322
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Лесичово
	49 999,00
	в процес на оценка
	100
	в процес на оценка
	0

	323
	Опазване и подобряване на селското наследство
	НЧ "Св.св. Кирил и Методий", с.Оборище
	14 770,00
	14 770,00
	100
	14 770,00
	0

	323
	Опазване и подобряване на селското наследство
	НЧ "Васил Левски", с. Елшица
	14 982,00
	14 982,00
	100
	14 982,00
	0

	323
	Опазване и подобряване на селското наследство
	НЧ "Ванчо Пашов-1884", с. Поибрене
	10 278,00
	10 278,00
	100
	10 278,00
	0

	323
	Опазване и подобряване на селското наследство
	НЧ "Пробуда-1872", с.Баня
	14 736,00
	14 736,00
	100
	14 736,00
	0

	323
	Опазване и подобряване на селското наследство
	Община Стрелча
	14 998,00
	14 998,00
	100
	14 998,00
	0

	323
	Опазване и подобряване на селското наследство
	СНЦ "Алтернативен туризъм"
	14 909,95
	11 816,16
	100
	11 816,16
	0



Таблица 8 
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление
	Мотиви за отхвърляне на заявлението

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	(Моля, посочете вярното)
	(Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	"Филип инвест" ЕООД
	198 986,23
	отхвърлено
	Не е представен документ за собственост или документ за право на строеж на основание чл.15, ал.1 от Наредба №18/26.06.2008.

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Сдружение за алтернативен туризъм "Павел Делирадев", гр. Панагюрище
	7 524,08
	отхвърлено
	На кандидата е изпратено Уведомително писмо №12/04.01.2013 за установяване и отстраняване на непълноти и несъответствия по подаденото проектно предложение. Не са представени съгласно указанията в писмото в срок посочените документи за отстраняване на пропуски и непълноти. Чл. 26, ал.1, т3 от Нардба №32/12.09.2008 г.

	322
	Обновяване и развитие на селата
	Община Лесичово
	49 816,08
	отхвърлено
	Съгласно чл.4,ал.1 от Наредба №24/29.07.2008 финансова помощ се предоставя само за рехабилитация на детски площадки. Изграждането на нови такива е недопустимо за подпомагане. 



*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

11. Мониторинг и оценка.
Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.
През отчитания подготвителен период не са изпълнявани дейности по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”. По тази причина не е правен мониторинг на изпълнявани по СМР договори.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  

13. Приложения	
1. Пълномощно № 471/30.07.2012 г.
2. Протокол № 20/25.01.2013 г. от заседание на УС за приемане на Годишния доклад на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Дата: 13.02.2013 г.
Лучко Македонски
/Име и фамилия на Изпълнителен директор/
Подпис и печат на МИГ
image1.emf
 


image2.png
Nyiadavil




image3.emf

